**太原市“十四五”规划领导组办公室 “十四五”规划前期研究重大课题遴选公告**

为广泛凝聚社会各界智慧，进一步提高规划编制质量，太原市“十四五”规划领导组办公室决定对太原市“十四五”规划前期研究重大课题，面向社会公开遴选研究机构，现将有关事项公告如下。

**一、委托单位**

　　太原市“十四五”规划领导组办公室（太原市发展和改革委员会）

**二、申请单位**

　　省内外高等院校、科研咨询机构、大型企业、行业协会、社会组织、各类智库，以及其他经审查符合条件的机构或组织，可根据公告要求，结合自身研究优势进行申报。（暂不接受个人申报）

**三、课题内容**

　　本次面向社会公开选聘研究机构的“十四五”规划前期研究重大课题共23项，主要围绕太原市经济社会发展的全局性、战略性、前瞻性、深层次重大问题开展研究，具体请参看《太原市“十四五”规划前期研究重大课题名录》（附件1）。

**四、具体要求**

　　1.课题申请单位要根据自身研究优势，精心组建课题组，并对课题组成员的政治素质和业务素质负责。鼓励组成跨领域、跨学科的专家团队联合申请。鼓励吸收在一线有实际工作经验的人员加入课题组。

2.课题组负责人须有较强的组织和协调能力，具有较高的理论素养和分析解决问题的能力，具有副高（或相当于）以上专业技术职称。

3.课题组负责人必须是该项目实施全过程的真正组织者和指导者，并担负实质性研究工作。挂名或不担负实质性研究工作的，不得作为课题负责人。

**五、申请事宜**

　　1.申请单位根据自身研究优势选择课题，如实填写《太原市“十四五”规划前期研究重大课题申请书》（一式三份）（附件2），并于2019年12月20日之前通过邮政EMS邮寄和电子邮件方式送太原市发展改革委发展规划科（以邮戳时间或邮件发送时间为准），电子邮箱地址为tysfgwghk@163.com，请在邮件主题处注明“课题名称+（申请单位名称）”字样。同一单位或课题负责人限报两项。

　　2.太原市“十四五”规划领导组办公室组织课题评估评审，从研究的创新性、深入性、可操作性等方面，对申请单位的申请书进行评估，重点评估课题研究方向是否可以为太原市“十四五”规划编制工作提供参考，择优遴选课题承担单位，并于2020年1月上旬公示并通知承担单位联系人。

**六、进度要求**

　　1.承担单位接到遴选结果通知后，于2020年2月份与太原市“十四五”规划领导组办公室签订项目研究协议书。

　　2.承担单位应于2020年3月份完成课题开题报告及研究大纲，交太原市“十四五”规划领导组办公室。

　　3.承担单位应于2020年4月份向太原市“十四五”规划领导组办公室提交中期研究报告，并根据要求做好中期成果汇报的准备。

　　4.承担单位根据中期评审反馈意见深化研究成果，于2020年5月份提交研究报告。

　　5.太原市“十四五”规划领导组办公室将对研究报告进行评审。课题承担人应根据审查意见在30日之内，对研究报告进行修改完善，并向太原市“十四五”规划领导组办公室提交最终正式研究报告。太原市“十四五”规划领导组办公室根据承担单位要求印发结题报告书。

　　6.课题研究期间，太原市“十四五”规划领导组办公室可依据工作需要，要求承担单位调整研究进度。

**七、研究经费**

　　根据课题研究的具体情况，太原市“十四五”规划领导组办公室给予经费支持。

**八、联系方式**

通信地址：太原市府西街75号

     太原市发展和改革委员会发展规划科

联 系 人：徐炎泽

电话传真：0351-3086366

手    机：13068071950

　　邮    箱：tysfgwghk@163.com